## г1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 0 |  |  | 0
2 | ул.Гурьянова, д.1 | начислено | Ремонт системы отопления | 1900
| долг | 0
| население | 0
ИТОГО: |  | 0 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 4500 |  |  | 2600
| население | 0
ИТОГО: |  | 4500 | ИТОГО: | 1900
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г2
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 42611.82 |  |  | 44771.31
2 | ул.Гурьянова, д.2 | начислено | Герметизация теипературного шва, врезка вентелей для опрессовки | 2760
| долг | 46016.63
| население | 74762.4
ИТОГО: |  | 120779.03 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.2 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 4187.2 |  |  | 120046.74
| население | 76007.72
ИТОГО: |  | 80194.92 | ИТОГО: | 2760
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 55703.37 |  |  | 15174.03
2 | ул.Гурьянова, д.3 | начислено | Врезка вентилей для порессовки | 640
| долг | 16967.65 | Заделка температурного шва | 1400
| население | 55766.4
ИТОГО: |  | 72734.05 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.3 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3915.6 |  |  | 115138.99
| население | 57560.02
ИТОГО: |  | 61475.62 | ИТОГО: | 2040
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г6
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 126639.66 |  |  | 21264.74
2 | ул.Гурьянова, д.6 | начислено | Ремонт ВРУ с заменой автомата | 1280
| долг | 25399.46 | Частичный ремонт кровли | 1230
| население | 45738 | Замена светильников, замена автоматов | 14000
ИТОГО: |  | 71137.46 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.6 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 11959.8 |  |  | 171962.18
| население | 49872.72
ИТОГО: |  | 61832.52 | ИТОГО: | 16510
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г8
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | -15533.5 |  |  | 5285.72
2 | ул.Гурьянова, д.8 | начислено | Ремонт системы отопления | 2220
| долг | 5759.58
| население | 29700
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 35459.58 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.8 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | 15420.36
| население | 30173.86
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 33173.86 | ИТОГО: | 2220
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г9
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 7350.48 |  |  | 10624.97
2 | ул.Гурьянова, д.9 | начислено | Ревизия ВРУ с заменой автомата | 3040
| долг | 11451.65 | Ремонт системы отопления | 816
| население | 37170.6
ИТОГО: |  | 48622.25 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.9 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 6607.4 |  |  | 48099.16
| население | 37997.28
ИТОГО: |  | 44604.68 | ИТОГО: | 3856
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г10
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 7799.4 |  |  | 14561.16
2 | ул.Гурьянова, д.10 | начислено | Ремонт системы отопления | 1740
| долг | 14898.28 | Вознагрождение старшего по дому | 4200
| население | 24643.8
ИТОГО: |  | 39542.08 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.10 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 26840.32
| население | 24980.92
ИТОГО: |  | 24980.92 | ИТОГО: | 5940
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г14
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 31644.27 |  |  | 24399.59
2 | ул.Гурьянова, д.14 | начислено | Врезка вентелей для опрессовки | 1100
| долг | 21789.15 | Ремонт кровли над кв. № 79 | 880
| население | 53971.2
ИТОГО: |  | 75760.35 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.14 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 9027.83 |  |  | 90052.86
| население | 51360.76
ИТОГО: |  | 60388.59 | ИТОГО: | 1980
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г16
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -119549.7 |  |  | 15010.4
2 | ул.Гурьянова, д.16 | начислено | Врезка вентелей для опрессовки | 1100
| долг | 18585.22
| население | 57189
ИТОГО: |  | 75774.22 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.16 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | -54385.88
| население | 60763.82
ИТОГО: |  | 66263.82 | ИТОГО: | 1100
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г17
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 114517.99 |  |  | 28069.56
2 | ул.Гурьянова, д.17 | начислено | Реконструкция козырьков над подъездами | 37850
| долг | 26361.68
| население | 57450.6
ИТОГО: |  | 83812.28 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.17 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 137910.71
| население | 55742.72
ИТОГО: |  | 61242.72 | ИТОГО: | 37850
Исп. Л.С. Куликова
тел. 8-960-515-59-39

## г18
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 99666.78 |  |  | 7638.25
2 | ул.Гурьянова, д.18 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 3960
| долг | 6850.9 | Ремонт балконной плиты | 38820
| население | 56995.2
ИТОГО: |  | 63846.1 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.18 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 118594.63
| население | 56207.85
ИТОГО: |  | 61707.85 | ИТОГО: | 42780
Исп. Л.С. Куликова

## г19
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 14103.95 |  |  | 21024.09
2 | ул.Гурьянова, д.19 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 3000
| долг | 22708.24 | Ремонт системы ХВС | 450
| население | 57432.6 | Врезка вентелей для опрессовки | 1880
ИТОГО: |  | 80140.84 | Ремонт системы отопления в кв. № 70 | 1280 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.19 | ОПЛАЧЕНО | Ремонтс системы отопления 3 подъезд | 1870
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | 67740.7
| население | 59116.75
ИТОГО: |  | 62116.75 | ИТОГО: | 8480
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г21
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 102596.04 |  |  | 25262.5
2 | ул.Гурьянова, д.21 | начислено | Монтаж радиаторов в подъезде, замена сборников на чердаке | 19950
| долг | 20361.47 | Установка почтовых ящиков | 32000
| население | 57211.2
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 77572.67 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.21 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 108456.21
| население | 52310.17
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 57810.17 | ИТОГО: | 51950
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г22
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" на 31.12.2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 43576 |  |  | 10451.46
2 | ул.Гурьянова, д.22 | начислено | Ремонт кровли над кв. № 38 | 10658.38
| долг | 19769.5 | Замена выключателей 3 подъезд | 350
| население | 57995.1
ИТОГО: |  | 77764.6 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.22 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 4000 |  |  | 103880.76
| население | 67313.14
ИТОГО: |  | 71313.14 | ИТОГО: | 11008.38
Исп. Л.С. Куликова

## г23
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 53910.97 |  |  | 21237.31
2 | ул.Гурьянова, д.23 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 4962
| долг | 20492.4 | Ревизия ВРУ с заменой автоматов | 3040
| население | 77475.5 | Асфальтирование площадок у подъездов | 86114
ИТОГО: |  | 97967.9 | Ремонт отмостки | 56056 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.23 | ОПЛАЧЕНО | Замена светильников | 13000
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | -27030.44
| население | 76730.59
ИТОГО: |  | 82230.59 | ИТОГО: | 163172
Исп. Л.С. Куликова

## г24
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 7583.12 |  |  | 60246.34
2 | ул.Гурьянова, д.24 | начислено | Ремонт балкона | 2450
| долг | 53360.3 | Ремонт системы ГВС, КНС 2 этаж | 6210
| население | 31750.2 | Установка доводчика | 1300
ИТОГО: |  | 85110.5 | Остекление МОП | 8230 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.24 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 2845.6 |  |  | 17102.88
| население | 24864.16
ИТОГО: |  | 27709.76 | ИТОГО: | 18190
Исп. Л.С. Куликова

## г25
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 20590.92 |  |  | 15810.26
2 | ул.Гурьянова, д.25 | начислено | Врезка вентилей для опрессовки | 640
| долг | 17445.09 | Замена задвижек на отопление | 11860
| население | 111122 | Установка прожекторов,замена светильников | 27500
ИТОГО: |  | 128567.09 | Ремонт системы отопления | 1890 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.25 | ОПЛАЧЕНО | Вознаграждение старшего по дому | 2400
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 94557.75
| население | 112756.83
ИТОГО: |  | 118256.83 | ИТОГО: | 44290
Исп. Л.С. Куликова

## г26
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 78172.57 |  |  | 44360.42
2 | ул.Гурьянова, д.26 | начислено | Ревизия ВРУ с заменой автоматов | 3710
| долг | 42464.19 | Асфальтирование площадки у подъезда | 40476
| население | 112051.8 | Замена ввода ХВС | 6030
ИТОГО: |  | 154515.99 | Ремонт системы отопления кв. № 24,95 | 6450 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.26 | ОПЛАЧЕНО | Ремонт системы ХВС кв. № 37 | 2410
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 | Ремонт системы ХВС на вводе | 2040 | 132712.14
| население | 110155.57
ИТОГО: |  | 115655.57 | ИТОГО: | 61116
Исп. Л.С. Куликова

## г27
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | -22672.59 |  |  | 20807.45
2 | ул.Гурьянова, д.27 | начислено | Ремонт ВРУ с заменой автоматов | 6530
| долг | 20732.87 | Врезка вентеля для опрессовки | 640
| население | 82508.4 | Ремонт системы отопления кв. № 41 | 4820
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 103241.27 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.27 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | 50771.23
| население | 82433.82
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 85433.82 | ИТОГО: | 11990
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г29
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 57577.01 |  |  | 15619.62
2 | ул.Гурьянова, д.29 | начислено | Ревизия ВРУ с заменой автомата | 5430
| долг | 15999.17 | Вознограждение старшего по дому | 3300
| население | 74951.17 | Врезка вентелей для опрессовки | 640
ИТОГО: |  | 90950.34 | Ремонт водостока, ремонт системы отопленя кв. № 35 | 3450 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.29 | ОПЛАЧЕНО | Ремонт водостока | 5050
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 120537.73
| население | 75330.72
ИТОГО: |  | 80830.72 | ИТОГО: | 17870
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г30
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 192042.85 |  |  | 15056.54
2 | ул.Гурьянова, д.30 | начислено | Замена светильников в подъездах | 15600
| долг | 15570.06 | Ревизия ВРУ с заменой автоматов | 5000
| население | 80726.1 | Врезка вентелей для опрессовки | 640
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 96296.16 | Остекление 4 подъезда | 1300 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.30 | ОПЛАЧЕНО | Ремонт системы отопления кв. № 61 | 850
| Доходы от размещенного оборудования | 2500 | Реконструкция козырьков | 60900 | 191492.47
| население | 81239.62
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 83739.62 | ИТОГО: | 84290
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г31
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -15806.52 |  |  | 24260.21
2 | ул.Гурьянова, д.31 | начислено
| долг | 23927.09
| население | 55960.2
ИТОГО: |  | 79887.29 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.31 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 2500 |  |  | 42320.56
| население | 55627.08
ИТОГО: |  | 58127.08 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## г34
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 29482.96 |  |  | 14296.66
2 | ул.Гурьянова, д.34 | начислено | Установка урны | 3000
| долг | 16573.45 | Вознагрождение старшего по дому | 1065
| население | 56874.6 | Спил деревьев | 16230
ИТОГО НАЧИСЛЕННО: |  | 73448.05 | Врезка вентелей для опрессовки | 740 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.34 | ОПЛАЧЕНО | Замена вводного силового кабеля | 3270
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 | Остекление 3 подъезда | 2590 | 57109.35
| население | 59151.39 | Ремонтсистемы отопления | 7630
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 62151.39 | ИТОГО: | 34525
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г37
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 166558.84 |  |  | 17871.25
2 | ул.Гурьянова, д.37 | начислено | Замена светильников | 13000
| долг | 18222.01 | Ремонт ХВС, отопления | 5000
| население | 52954.56 | Асфальтирование площадок | 71010
ИТОГО: |  | 71176.57 | Ремонт системы отопления кв. № 16 | 1010 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.37 | ОПЛАЧЕНО | Вознагрождение старшего по дому | 2800
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 132544.16
| население | 53305.32
ИТОГО: |  | 58805.32 | ИТОГО: | 92820
Исп. Л.С. Куликова

## г38
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 4627.74 |  |  | 2091.69
2 | ул.Гурьянова, д.38 | начислено | Ревизия ВРУ с заменой автомата | 3020
| долг | 2381.02 | Утепление ХВС в подвале | 13010
| население | 10555.2
ИТОГО: |  | 12936.22 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.38 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -557.73
| население | 10844.53
ИТОГО: |  | 10844.53 | ИТОГО: | 16030
Исп. Л.С. Куликова

## г39
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 27302 |  |  | 995.75
2 | ул.Гурьянова, д.39 | начислено
| долг | 753.87
| население | 10168.2
ИТОГО: |  | 10922.07 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.39 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 37228.32
| население | 9926.32
ИТОГО: |  | 9926.32 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## г40
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 20822.49 |  |  | 1513.55
2 | ул.Гурьянова, д.40 | начислено | Остекление 2 подъезда | 1940
| долг | 2013.42 | Утепление ХВС в подвале | 5910
| население | 10855.8
ИТОГО: |  | 12869.22 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.40 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 24328.16
| население | 11355.67
ИТОГО: |  | 11355.67 | ИТОГО: | 7850
Исп. Л.С. Куликова

## г41
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 21143.66 |  |  | 2019.33
2 | ул.Гурьянова, д.41 | начислено | Замена светильников | 2600
| долг | 3916.74 | Утепление труб в подвале | 7100
| население | 10314
ИТОГО: |  | 14230.74 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.41 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 23655.07
| население | 12211.41
ИТОГО: |  | 12211.41 | ИТОГО: | 9700
Исп. Л.С. Куликова

## г42
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 38900.71 |  |  | 1601.71
2 | ул.Гурьянова, д.42 | начислено | Частичный ремонт кровли | 2920
| долг | 2163.8
| население | 10628.1
ИТОГО: |  | 12791.9 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.42 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 47170.9
| население | 11190.19
ИТОГО: |  | 11190.19 | ИТОГО: | 2920
Исп. Л.С. Куликова

## г43
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -4909.45 |  |  | -19552.24
2 | ул.Гурьянова, д.43 | начислено | Вознаграждение старших | 9000
| долг | -18378.59 | Врезка вентилей для опрессовки | 640
| население | 16432.8 | Ремонт канализации кв. 23 | 860
ИТОГО: |  | -1945.79 | Ремонт системы отопления в подвале | 1450 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.43 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 6247
| население | 17606.45
ИТОГО: |  | 23106.45 | ИТОГО: | 11950
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## г44
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -8369 |  |  | 0
2 | ул.Гурьянова, д.44 | начислено | Врезка вентелей для опрессовки | 640
| долг | 0 | Ремонт системы отопления кв. № 14-16 | 910
| население | 0
ИТОГО: |  | 0 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.44 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 10576 |  |  | 657
| население | 0
ИТОГО: |  | 10576 | ИТОГО: | 1550
Исп. Л.С. Куликова

## г45
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 24112.14 |  |  | 22146.23
2 | ул.Гурьянова, д.45 | начислено | Врезка вентелей для опрессовки | 640
| долг | 16366.78 | Ремонт системы отопления кв. № 10 | 3620
| население | 48798 | Корректировка по текущему ремонту | 24358.5
ИТОГО: |  | 65164.78 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.45 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 44012.19
| население | 43018.55
ИТОГО: |  | 48518.55 | ИТОГО: | 28618.5
Исп. Л.С. Куликова

## г46
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 53670.75 |  |  | 32283.66
2 | ул.Гурьянова, д.46 | начислено | Ремонт кровли | 35830
| долг | 35586.73 | Ревизия ВРУ с заменой автомата | 4810
| население | 130096.8 | Ремонт системы ХВС кв. № 64 | 1010
ИТОГО: |  | 165683.53 | Ремонт отопления кв. № 7, заделка температурного шва | 3670 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Гурьянова, д.46 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 2500 |  |  | 144250.62
| население | 133399.87
ИТОГО: |  | 135899.87 | ИТОГО: | 45320
Исп. Л.С. Куликова

## м60
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущему ремонту" | 16044.34 |  |  | 9486.47
2 | ул.Московская, д.60 | начислено | Замена светильников | 2600
| долг | 10372.3 | Ремонт системы ХВС | 2510
| население | 11154.6
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 21526.9 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Московская, д.60 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 22974.77
| население | 12040.43
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 12040.43 | ИТОГО: | 5110
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## м91
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -214045.78 |  |  | 108139.9
2 | ул.Московская, д.91 | начислено | Ремонт системы ГВС, отопления | 2580
| долг | 108107.06 | Вознагрождение старшего по дому | 9000
| население | 262749.96 | Освещение в колясочной | 210
ИТОГО: |  | 370857.02 | Установка двери в подвал | 7000 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Московская, д.91 | ОПЛАЧЕНО | Изготовление поручня | 4310
| Доходы от размещенного оборудования | 11195.91 | Ремонт ГВС (лежак) | 12720 | 18917.25
| население | 262717.12 | Ремонт систеиы отопления ТУ | 5130
ИТОГО: |  | 273913.03 | ИТОГО: | 40950
Исп. Л.С. Куликова

## т1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -2364.25 |  |  | 16137.35
2 | ул.Текстильная, д.1 | начислено | Ремонт системы ХВС кв. № 1 | 4690
| долг | 11834.18
| население | 22719
ИТОГО: |  | 34553.18 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 11361.58
| население | 18415.83
ИТОГО: |  | 18415.83 | ИТОГО: | 4690
Исп. Л.С. Куликова

## т2
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 28182.41 |  |  | 7345.32
2 | ул.Текстильная, д.2 | начислено | Ремонт канализации | 6970
| долг | 8115.2 | Устройство трапа | 2170
| население | 13645.8 | Ремонт двери в подвале | 690
ИТОГО: |  | 21761 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.2 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 32768.09
| население | 14415.68
ИТОГО: |  | 14415.68 | ИТОГО: | 9830
Исп. Л.С. Куликова

## т3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 27934.53 |  |  | 597.51
2 | ул.Текстильная, д.3 | начислено
| долг | 747.87
| население | 5536.8
ИТОГО: |  | 6284.67 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.3 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 33621.69
| население | 5687.16
ИТОГО: |  | 5687.16 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## т4
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 33399.27 |  |  | 1263.06
2 | ул.Текстильная, д.4 | начислено | Замена входной двери | 22000
| долг | 1221.33
| население | 6708.6
ИТОГО: |  | 7929.93 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.4 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 18066.14
| население | 6666.87
ИТОГО: |  | 6666.87 | ИТОГО: | 22000
Исп. Л.С. Куликова

## т5
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -15446.61 |  |  | 2130.81
2 | ул.Текстильная, д.5 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 1500
| долг | 3851.79
| население | 5607
ИТОГО: |  | 9458.79 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.5 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -9618.63
| население | 7327.98
ИТОГО: |  | 7327.98 | ИТОГО: | 1500
Исп. Л.С. Куликова

## т6
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 17119.26 |  |  | 753.16
2 | ул.Текстильная, д.6 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 3000
| долг | 16.14
| население | 6814.8
ИТОГО: |  | 6830.94 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.6 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 20197.04
| население | 6077.78
ИТОГО: |  | 6077.78 | ИТОГО: | 3000
Исп. Л.С. Куликова

## т7
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | -7547 |  |  | -385.47
2 | ул.Текстильная, д.7 | начислено
| долг | -362.89
| население | 5378.4
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 5015.51 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.7 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -2146.02
| население | 5400.98
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 5400.98 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## т8
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 14667.77 |  |  | 7402.79
2 | ул.Текстильная, д.8 | начислено | Замена входной двери | 22000
| долг | 8808.72
| население | 6714
ИТОГО: |  | 15522.72 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.8 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 787.7
| население | 8119.93
ИТОГО: |  | 8119.93 | ИТОГО: | 22000
Исп. Л.С. Куликова

## т9
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 12876.23 |  |  | 5913.35
2 | ул.Текстильная, д.9 | начислено
| долг | 4669.37
| население | 6105.6
ИТОГО: |  | 10774.97 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.9 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 17737.85
| население | 4861.62
ИТОГО: |  | 4861.62 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## т11
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 9534.98 |  |  | 2585.79
2 | ул.Текстильная, д.11 | начислено | Замена светильников | 975
| долг | 1975.95 | Утепление ввода ХВС, установка отлива | 4540
| население | 6688.8
ИТОГО: |  | 8664.75 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.11 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 10098.94
| население | 6078.96
ИТОГО: |  | 6078.96 | ИТОГО: | 5515
Исп. Л.С. Куликова

## т12
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 1085.72 |  |  | 3149.01
2 | ул.Текстильная, д.12 | начислено | Вознаграждение старшего по дому | 3000
| долг | 3231.78
| население | 6759
ИТОГО: |  | 9990.78 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.12 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 4927.49
| население | 6841.77
ИТОГО: |  | 6841.77 | ИТОГО: | 3000
Исп. Л.С. Куликова

## т13
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -851.28 |  |  | -102.05
2 | ул.Текстильная, д.13 | начислено
| долг | 164.94
| население | 6724.8
ИТОГО: |  | 6889.74 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.13 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 6140.51
| население | 6991.79
ИТОГО: |  | 6991.79 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## т15
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 12413.81 |  |  | 2298.51
2 | ул.Текстильная, д.15 | начислено | Замена входной двери | 22000
| долг | 3442.69 | Ремонт системы ХВС | 1590
| население | 3921.5
ИТОГО: |  | 7364.19 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Текстильная, д.15 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -6110.51
| население | 5065.68
ИТОГО: |  | 5065.68 | ИТОГО: | 23590
Исп. Л.С. Куликова

## л1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | -74224.87 |  |  | 31915.47
2 | ул.Лесная, д.1 | начислено | Ремонт козырька над подъездом № 3 | 750
| долг | 32464.29 | Ремонт кровли | 12230
| население | 75477.6 | Спил деревьев | 12056.54
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 107941.89 | Ремонт отопления кв. № 8-10 | 3860 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Лесная, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -27094.99
| население | 76026.42
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 76026.42 | ИТОГО: | 28896.54
Исп. Л.С. Куликова
тел.28-902

## л3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -12265.9 |  |  | 12980.86
2 | ул.Лесная, д.3 | начислено | Ремонт системы отопления | 2450
| долг | 10739.14 | Ремонт КНС кв. № 7, ремонт полов 2 подъезд | 1760
| население | 12148.5 | Замена ввода ХВС | 10260
ИТОГО: |  | 22887.64 | Ремонт системы отопления | 17420 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Лесная, д.3 | ОПЛАЧЕНО | Остекление 3 подъезда | 3880
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -38129.12
| население | 9906.78
ИТОГО: |  | 9906.78 | ИТОГО: | 35770
Исп. Л.С. Куликова

## л4
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -36301.7 |  |  | 9031.12
2 | ул.Лесная, д.4 | начислено | Ремонт кровли | 3500
| долг | 8089.94 | Утепление ХВС в подвале | 18470
| население | 21312
ИТОГО: |  | 29401.94 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Лесная, д.4 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | -36400.88
| население | 20370.82
ИТОГО: |  | 21870.82 | ИТОГО: | 21970
Исп. Л.С. Куликова

## л5
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 30594.92 |  |  | 6352.6
2 | ул.Лесная, д.5 | начислено | Ремонт кровли | 1330
| долг | 5831.81 | Ремонт кровли кв. № 24 | 13590
| население | 22937.4
ИТОГО: |  | 28769.21 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Лесная, д.5 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | 39591.53
| население | 22416.61
ИТОГО: |  | 23916.61 | ИТОГО: | 14920
Исп. Л.С. Куликова

## м1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 37493.83 |  |  | 6027.93
2 | ул.Мирная, д.1 | начислено
| долг | 4523.3
| население | 18882
ИТОГО: |  | 23405.3 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 54871.2
| население | 17377.37
ИТОГО: |  | 17377.37 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова

## м2
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 25825.53 |  |  | 7797
2 | ул.Мирная, д.2 | начислено | Ремон дымовентиляциооных труб | 12000
| долг | 4442.76 | Ремонт стояк ХВС кв. № 16 | 2050
| население | 21546
ИТОГО: |  | 25988.76 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.2 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 29967.29
| население | 18191.76
ИТОГО: |  | 18191.76 | ИТОГО: | 14050
Исп. Л.С. Куликова

## м3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 40194.11 |  |  | 10810.75
2 | ул.Мирная, д.3 | начислено | Вознагрождене старшего по дому | 4200
| долг | 8275.12 | Ремонт сушилки | 22210
| население | 21787.2 | Ревизия ВРУ с заменой автомата | 2120
ИТОГО: |  | 30062.32 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.3 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3026.7 |  |  | 33942.38
| население | 19251.57
ИТОГО: |  | 22278.27 | ИТОГО: | 28530
Исп. Л.С. Куликова

## м4
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 40162.97 |  |  | 2740.65
2 | ул.Мирная, д.4 | начислено | Ремонт ковли | 620
| долг | 5270.22 | Замена лежака ХВС | 76580
| население | 15155.2 | Ремонт козырьков 2 подъезд | 2590
ИТОГО: |  | 20425.42 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.4 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | -20442.26
| население | 17684.77
ИТОГО: |  | 19184.77 | ИТОГО: | 79790
Исп. Л.С. Куликова

## м5
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -792.75 |  |  | 2567.49
2 | ул.Мирная, д.5 | начислено | Опилка деревьев | 4800
| долг | 3123.43
| население | 11201.4
ИТОГО: |  | 14324.83 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.5 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | 7664.59
| население | 11757.34
ИТОГО: |  | 13257.34 | ИТОГО: | 4800
Исп. Л.С. Куликова

## м6
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 11355.97 |  |  | 770.2
2 | ул.Мирная, д.6 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 1740
| долг | 2692.39 | Ремонт кровли | 1230
| население | 11210.4 | Ремонт ХВС кв. № 1 | 450
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 13902.79 | Замена светильников | 650 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.6 | ОПЛАЧЕНО | Опил деревьев | 4800
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | 17118.56
| население | 13132.59
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 14632.59 | ИТОГО: | 8870
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## м7
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 1221.37 |  |  | 4184.14
2 | ул.Мирная, д.7 | начислено | Ремонт полов кв. № 4,9 | 910
| долг | 3412.99 | Ремонт системы отопления кв. № 1 | 7670
| население | 10972.8 | Утепление ввода ХВС | 3550
ИТОГО: |  | 14385.79 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.7 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 1500 |  |  | 793.02
| население | 10201.65
ИТОГО: |  | 11701.65 | ИТОГО: | 12130
Исп. Л.С. Куликова

## м8
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 3846.34 |  |  | 4071.86
2 | ул.Мирная, д.8 | начислено | Покраска цоколя | 6000
| долг | 4744.14 | Ремонт системы отопления кв. №4 | 20430
| население | 9237 | Утепление ввода ХВС | 4260
ИТОГО: |  | 13981.14 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.8 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -16934.38
| население | 9909.28
ИТОГО: |  | 9909.28 | ИТОГО: | 30690
Исп. Л.С. Куликова

## м9
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -5224.29 |  |  | 1504.35
2 | ул.Мирная, д.9 | начислено | Ремонт кровли | 1940
| долг | 1728.16
| население | 10279.8
ИТОГО: |  | 12007.96 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.9 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 3339.32
| население | 10503.61
ИТОГО: |  | 10503.61 | ИТОГО: | 1940
Исп. Л.С. Куликова

## м10
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -17255.28 |  |  | 4328.08
2 | ул.Мирная, д.10 | начислено | Ремонт сушилки | 22210
| долг | 5237.12
| население | 17484
ИТОГО: |  | 22721.12 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Мирная, д.10 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | -21072.24
| население | 18393.04
ИТОГО: |  | 18393.04 | ИТОГО: | 22210
Исп. Л.С. Куликова

## к1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущему ремонту" | 93416.21 |  |  | 8763.88
2 | ул.Калужская, д.1 | начислено | Ремонт системы отопления | 1720
| долг | 9690.49 | Опил деревьев | 2460
| население | 30891.6
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 40582.09 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 471.6 |  |  | 121526.02
| население | 31818.21
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 32289.81 | ИТОГО: | 4180
Исп. Л.С. Куликова

## к2
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 92243.09 |  |  | 28043.62
2 | ул.Калужская, д.2 | начислено | Ремонт системы отопления | 1230
| долг | 26948.95 | Ремонт ХВС, КНС кв. № 2, остекление 5 подъезда | 6440
| население | 70492.2 | Ремонт системы канализации | 1160
ИТОГО: |  | 97441.15 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.2 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 158310.62
| население | 69397.53
ИТОГО: |  | 74897.53 | ИТОГО: | 8830
Исп. Л.С. Куликова

## к3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 71496.25 |  |  | 26377.85
2 | ул.Калужская, д.3 | начислено | Ремонт ГВС | 816
| долг | 24642.03 | Ремонт ГВС кв. № 17 | 780
| население | 54111.6 | Ремонт системы отопления | 10170
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 78753.63 | Ремонт системы отопления ТУ | 3840 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.3 | ОПЛАЧЕНО | Ремонт системы отопления в подвале | 9500
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 104266.03
| население | 52375.78
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 57875.78 | ИТОГО: | 25106
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## к4
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 23798.17 |  |  | 15658.86
2 | ул.Калужская, д.4 | начислено | Ремонт системы отопления, ГВС | 1590
| долг | 21520.53 | Ремонт системы отопления кв. № 59 | 910
| население | 53753.4
ИТОГО: |  | 75273.93 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.4 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 86413.24
| население | 59615.07
ИТОГО: |  | 65115.07 | ИТОГО: | 2500
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## к5
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 2086.39 |  |  | 22575.53
2 | ул.Калужская, д.5 | начислено | Ремонт ГВС (лежак) | 4820
| долг | 24959.23 | Ремонт системы ХВС кв. № 15 | 650
| население | 100657.84
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 125617.07 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.5 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 105157.93
| население | 103041.54
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 108541.54 | ИТОГО: | 5470
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## к6
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 132409.26 |  |  | 34671.28
2 | ул.Калужская, д.6 | начислено | Замена светильников | 19500
| долг | 36844.82 | Замена вводных кранов кв. № 38 | 1410
| население | 100024.8 | Ремонт системы отоплени в подвале | 1310
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 136869.62 | Ремонт системы отоплени в подвале | 8380 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.6 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 209507.6
| население | 102198.34
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 107698.34 | ИТОГО: | 30600
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## к8
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | -18970.59 |  |  | 23868.16
2 | ул.Калужская, д.8 | начислено | Установка радиаторов в подъезде | 9290
| долг | 27989.07
| население | 60751.8
ИТОГО: |  | 88740.87 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.8 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 42112.12
| население | 64872.71
ИТОГО: |  | 70372.71 | ИТОГО: | 9290
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## к9
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток по "Текущий ремонт" | 13912.86 |  |  | 4343.64
2 | ул.Калужская, д.9 | начислено | Вознагрождение старшего по дому | 6000
| долг | 7749.83 | Заделка ввода отопления, ремонт ХВС | 3920
| население | 46645.2 | Замена светильников | 4550
ИТОГО НАЧИСЛЕНО: |  | 54395.03 | Ремонт ХВС кв. № 18 | 650 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Калужская, д.9 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 5500 |  |  | 54344.25
| население | 50051.39
ИТОГО ОПЛАЧЕНО: |  | 55551.39 | ИТОГО: | 15120
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## ж1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 22870.38 |  |  | 6453.35
2 | ул.Жуковская, д.1 | начислено | Обустройство входа в подвал | 48120
| долг | 8651.76 | Врезка вентелей для промывки | 880
| население | 26268 | Ремонт КНС кв. № 5 | 880
ИТОГО: |  | 34919.76 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Жуковская, д.1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | 4456.79
| население | 28466.41
ИТОГО: |  | 31466.41 | ИТОГО: | 49880
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## ж2
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 47949.43 |  |  | 10920.67
2 | ул.Жуковская, д.2 | начислено | Ремонт кровли | 121200
| долг | 11135.68 | Врезка вентелей для промывки | 880
| население | 37707.6 | Замена светильника | 690
ИТОГО: |  | 48843.28 | Ремонт системы отопления | 910 | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Жуковская, д.2 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | -34807.96
| население | 37922.61
ИТОГО: |  | 40922.61 | ИТОГО: | 123680
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## ж3
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 25521.79 |  |  | 9127.58
2 | ул.Жуковская, д.3 | начислено
| долг | 11095.26
| население | 26198.5
ИТОГО: |  | 37293.76 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Жуковская, д.3 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | 56687.97
| население | 28166.18
ИТОГО: |  | 31166.18 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова
тел.28-902

## ж4
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 29279.8 |  |  | 3577.08
2 | ул.Жуковская, д.4 | начислено
| долг | 3559.22
| население | 15325.2
ИТОГО: |  | 18884.42 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Жуковская, д.4 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования |  |  |  | 44587.14
| население | 15307.34
ИТОГО: |  | 15307.34 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## ж7-1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 1500 |  |  | 0
2 | ул.Жуковская, д.7/1 | начислено | Установка порожка при входе | 8910
| долг | 0
| население | 0
ИТОГО: |  | 0 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Жуковская, д.7/1 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 3000 |  |  | -4410
| население | 0
ИТОГО: |  | 3000 | ИТОГО: | 8910
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902

## Лист1
Отчет по текущему ремонту МУП "МУК" за 2 полугодие 2016 год
№№ п/п | Адреса | Движение денежных средств | Выполненные работы по текущему ремонту | Стоимость выполненных работ (руб.) | Общая задолженность населения
1 | Остаток | 0 |  |  | 2517.04
2 | ул.Московская 66 | начислено
| долг | 0
| население | 4771.2
ИТОГО: |  | 4771.2 |  |  | Остаток по выполненым работам по текущему ремонту
3 | ул.Московская 66 | ОПЛАЧЕНО
| Доходы от размещенного оборудования | 0 |  |  | 2254.16
| население | 2254.16
ИТОГО: |  | 2254.16 | ИТОГО: | 0
Исп. Л.С. Куликова
тел. 28-902